Приложение №1

к постановлению Борского сельсовета

№46-п  от «10»  апреля  2017 г.

ПЛАН

основных мероприятий по обеспечению безаварийного пропуска паводка,

безопасности населения, сохранности объектов и материально-технических ресурсов

в период половодья и ледохода на территории МО Борский сельсовет в 2017 году.

| № п/п | Проводимые мероприятия | Дата исполнения | Исполнители, соисполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Создание резервного фонда финансовых средств на проведение противопаводковых работ, на проведение предупредительных мероприятий чрезвычайного характера в паводковый период 2017 года | До 01.03.2017 | Глава Борского сельсовета |
| 2. | Проведение заседания КЧС и ОБП муниципального образования Борский сельсовет по вопросу подготовки к весеннему паводку 2017 года | До 11.04.2017 | Глава Борского сельсовета |
| 3. | Проверка готовности к работе системы оповещения населения о ЧС | До 15.04.2017 | Заместитель главы Борского сельсовета |
| 4. | Подготовка мест временного размещения граждан на случай возможной эвакуации, организация и обеспечение населения, в период проживания в ПВР, питанием | До 11.04.2017 | Глава Борского сельсовета, заместитель главы, руководители ПВР |
| 5. | Проведение комплекса мероприятий по сохранности материально-технических ценностей, дизельных электростанций, складов ГСМ, техники, оборудования, зданий | Апрель 2017 | Администрация Борского сельсовета, организации и предприятия |
| 6. | Создание временных водоотводов в п. Бор для предотвращения размывки берега р. Енисей | По мере необходимости | Администрация Борского сельсовета, МБУ "Комплексный центр по благоустройству Борского сельсовета" |
| 7. | Организация и проведение встречи эвакуируемого населения, перевозка, размещение в пунктах временного размещения п. Бор | По мере необходимости | Администрация Борского сельсовета, руководители ПВР |
| 8. | Осуществление охраны общественного порядка, пресечение преступлений и административных правонарушений в местах размещения эвакуированного населения | При развёртывании ПВР | Пункт полиции №2 Отдела МВД России по Туруханскому району |
| 9. | Предоставление информации в КЧС и ОПБ муниципального образования Туруханский район о возможных сроках начала и прохождения ледохода на территории Борского сельсовета | С 11.04.2017 до окончания паводкоопасного периода | Глава Борского сельсовета, заместитель главы |

Приложение №2

к постановлению Борского сельсовета

№46-п  от «10»  апреля  2017 г.

ПЛАН

основных мероприятий по подготовке к пожароопасному периоду и борьбе с лесными

пожарами на территории муниципального образования Борский сельсовет в 2017 году

| № п/п | Проводимые мероприятия | Дата исполнения | Исполнители, соисполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовка паспортов на каждый населённый пункт, подверженный угрозе лесных пожаров | До 15.04.2017 | Администрация Борского сельсовета |
| 2. | Подготовка паспортов на каждый населённый пункт, о готовности к пожароопасному сезону | До 10.05.2017 | Администрация Борского сельсовета |
| 3. | Организация изготовления, распространение среди населения памяток о мерах пожарной безопасности в быту, в лесу, в том числе при пользовании открытым огнём на приусадебных участках в весенне-летний период | Май-июль | Администрация Борского сельсовета КГАУ «Лесопожарный центр» |
| 4. | Проведение работ по проверке источников наружного противопожарного водоснабжения (пожарные гидранты, пожарные ёмкости) | Май-июль | Администрация Борского сельсовета Руководители предприятий и организаций |
| 5. | Осуществление работ по уходу за минерализованными полосами, в том числе на территориях населённых пунктов подверженных угрозе лесных пожаров | До установления сухой и жаркой погоды | Администрация Борского сельсовета КГАУ «Лесопожарный центр» КГБУ «Борское лесничество» |
| 6. | Обеспечение первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарём подведомственных сруктур. | До установления сухой и жаркой погоды | Администрация Борского сельсовета Руководители предприятий и организаций |
| 7. | Проведение проверки готовности добровольной пожарной дружины в д. Сумароково, д. П.Тунгуска | Май | Администрация Борского сельсовета |
| 8. | Организация работ по уборке горючих отходов на территории населённых пунктов, территорий приусадебных участков граждан, предприятий и организаций | Май-июль | Администрация Борского сельсовета Руководители предприятий и организаций |
| 9. | Регулярное информирование населения через средства массовой информации о принимаемых мерах по защите населённых пунктов от пожаров и соблюдения мер пожарной безопасности | На протяжении пожароопасного периода | Администрация Борского сельсовета КГАУ «Лесопожарный центр» КГБУ «Борское лесничество» |
| 10. | Создание запасов горюче-смазочных материалов | До установления сухой и жаркой погоды | Администрация Борского сельсовета Руководители предприятий и организаций |
| 11. | Проверка исправности систем звукового оповещения населения | Апрель | Администрация Борского сельсовета |