# Администрация Борского сельсовета

#### ТУРУХАНСКОГО РАЙОНА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 11.04.2018. | п. Бор | №48-п |
| --- | --- | --- |

Об утверждении планов основных мероприятий Борского сельсовета, по  обеспечению безаварийного пропуска паводка, безопасности населения, сохранности объектов и материально-технических ресурсов в период половодья и ледохода. По  подготовке к пожароопасному периоду и борьбе с лесными пожарами, на территории муниципального образования Борский сельсовет в 2018 году.

В целях снижения риска возникновения чрезвычайных ситуаций, смягчения их последствий и уменьшения возможного ущерба, обеспечения безопасности населения, сохранности зданий, сооружений, коммуникаций и материальных ценностей в Период весеннего паводка и пожароопасного периода  2018 года, на основании Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федерального закона от 21.12.1994 N 68-ФЗ "О защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера"

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план основных мероприятий по обеспечению безаварийного пропуска паводка, безопасности населения, сохранности объектов и материально-технических ресурсов в период половодья и ледохода на территории МО Борский сельсовет в 2018 году. Приложение №1.

2. Утвердить план основных мероприятий по подготовке к пожароопасному периоду и борьбе с лесными пожарами на территории муниципального образования Борский сельсовет в 2018 году. Приложение №2.

3.  Утвердить Оперативно-мобилизационный план организации тушения лесных пожаров на территории Борского сельсовета, предотвращения и ликвидации последствий ЧС техногенного и природного характера на 2018 год.

4.Опубликовать настоящее Постановление на официальном сайте Борского сельсовета: www.borchane.ru.

5. Контроль за выполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

6. Постановление вступает в силу с момента подписания.

И.о главы Борского сельсовета                                                 В.Б. Розов

Приложение №1

к постановлению Борского сельсовета

№48-п от «11»  апреля  2018 г.

ПЛАН

основных мероприятий по обеспечению безаварийного пропуска паводка,

безопасности населения, сохранности объектов и материально-технических ресурсов

в период половодья и ледохода на территории МО Борский сельсовет в 2018 году.

| № п/п | Проводимые мероприятия | Дата исполнения | Исполнители, соисполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Создание резервного фонда финансовых средств на проведение противопаводковых работ, на проведение предупредительных мероприятий чрезвычайного характера в паводковый период 2018 года | До 01.03.2018 | Глава Борского сельсовета |
| 2. | Проведение заседания КЧС и ОБП муниципального образования Борский сельсовет по вопросу подготовки к весеннему паводку 2018 года | До 11.04.2018 | Глава Борского сельсовета |
| 3. | Проверка готовности к работе системы оповещения населения о ЧС | До 15.04.2018 | Заместитель главы Борского сельсовета |
| 4. | Подготовка мест временного размещения граждан на случай возможной эвакуации, организация и обеспечение населения, в период проживания в ПВР, питанием | До 11.04.2018 | Глава Борского сельсовета, заместитель главы, руководители ПВР |
| 5. | Проведение комплекса мероприятий по сохранности материально-технических ценностей, дизельных электростанций, складов ГСМ, техники, оборудования, зданий | Апрель 2018 | Администрация Борского сельсовета, организации и предприятия |
| 6. | Создание временных водоотводов в п. Бор для предотвращения размывки берега р. Енисей | По мере необходимости | Администрация Борского сельсовета, МБУ "Комплексный центр по благоустройству Борского сельсовета" |
| 7. | Организация и проведение встречи эвакуируемого населения, перевозка, размещение в пунктах временного размещения п. Бор | По мере необходимости | Администрация Борского сельсовета, руководители ПВР |
| 8. | Осуществление охраны общественного порядка, пресечение преступлений и административных правонарушений в местах размещения эвакуированного населения | При развёртывании ПВР | Пункт полиции Отдела МВД России по Туруханскому району |
| 9. | Предоставление информации в КЧС и ОПБ муниципального образования Туруханский район о возможных сроках начала и прохождения ледохода на территории Борского сельсовета | С 11.04.2018 до окончания паводкоопасного периода | Глава Борского сельсовета, заместитель главы |

Приложение №2

к постановлению Борского сельсовета

№48-п от «11»  апреля  2018 г.

ПЛАН

основных мероприятий по подготовке к пожароопасному периоду и борьбе с лесными

пожарами на территории муниципального образования Борский сельсовет в 2018 году

| № п/п | Проводимые мероприятия | Дата исполнения | Исполнители, соисполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовка паспортов на каждый населённый пункт, подверженный угрозе лесных пожаров | До 15.04.2018 | Администрация Борского сельсовета |
| 2. | Подготовка паспортов на каждый населённый пункт, о готовности к пожароопасному сезону | До 10.05.2018 | Администрация Борского сельсовета |
| 3. | Организация изготовления, распространение среди населения памяток о мерах пожарной безопасности в быту, в лесу, в том числе при пользовании открытым огнём на приусадебных участках в весенне-летний период | Май-июль | Администрация Борского сельсовета КГАУ «Лесопожарный центр» |
| 4. | Проведение работ по проверке источников наружного противопожарного водоснабжения (пожарные гидранты, пожарные ёмкости) | Май-июль | Администрация Борского сельсовета Руководители предприятий и организаций |
| 5. | Осуществление работ по уходу за минерализованными полосами, в том числе на территориях населённых пунктов подверженных угрозе лесных пожаров | До установления сухой и жаркой погоды | Администрация Борского сельсовета КГАУ «Лесопожарный центр» КГБУ «Борское лесничество» |
| 6. | Обеспечение первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарём подведомственных сруктур. | До установления сухой и жаркой погоды | Администрация Борского сельсовета Руководители предприятий и организаций |
| 7. | Проведение проверки готовности добровольной пожарной дружины в д. Сумароково, д. П.Тунгуска | Май | Администрация Борского сельсовета |
| 8. | Организация работ по уборке горючих отходов на территории населённых пунктов, территорий приусадебных участков граждан, предприятий и организаций | Май-июль | Администрация Борского сельсовета Руководители предприятий и организаций |
| 9. | Регулярное информирование населения через средства массовой информации о принимаемых мерах по защите населённых пунктов от пожаров и соблюдения мер пожарной безопасности | На протяжении пожароопасного периода | Администрация Борского сельсовета КГАУ «Лесопожарный центр» КГБУ «Борское лесничество» |
| 10. | Создание запасов горюче-смазочных материалов | До установления сухой и жаркой погоды | Администрация Борского сельсовета Руководители предприятий и организаций |
| 11. | Проверка исправности систем звукового оповещения населения | Апрель | Администрация Борского сельсовета |

Приложение №3

к постановлению Борского сельсовета

№48-п  от «11» апреля  2018 г.

ОПЕРАТИВНО – МОБИЛИЗАЦИОНЫЙ ПЛАН

организации тушения лесных пожаров на территории Борского сельсовета,

предотвращения и ликвидации последствий ЧС техногенного и природного характера на 2018 год

| Наименование населенного пункта | Количество привлекаемых на тушение пожара | Организации предоставляющие рабочих, транспорт, инвентарь. | Количество предоставляемого имущества |  |  |  |  |  |  |  |  | Место сбора мобилизованных | Точка обеспечения продуктами питания | Организация связи с места пожара Частоты 4110 5340 | Ответственный за организацию тушения пожара от предприятия | Ответственный работник лесничества за контролем по организации тушения лесных пожаров |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | мотолодка | трактор | автомобили | бензопилы | лопаты | топоры | Боевая одежда пожарных | ведра | Средства тушения, защиты |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| д. Сумароково | 4 | Администрация Борского сельсовета | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 5 |  |  | Администрация Борского сельсовета | Жданов Пётр Васильевич |  |
| д. Подкаменная Тунгуска | 6 | Администрация Борского сельсовета | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 5 |  |  |  | Майер Галина Сергеевна |  |
| п. Бор | 8 | ПЧ -70 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 10 | 2 | 10 | Ул. Кирова д.94 | Ул. Кирова д.94 |  | Мосин Виктор Алексеевич |  |
|  | 10 | БПП ООО «ТуруханскЭнергоком» | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 |  |  |  | Соколов Виктор Геннадьевич |  |
|  | 6 | Аэропорт П.Тунгуска | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 |  |  |  | Микусевич Виктор Ерофеевич |  |
|  | 5 | Администрация Борского сельсовета | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 8 | 1 | 5 |  |  |  | Розов Владимир Борисович |  |
|  | 5 | Филиал КГАУ «ЛЕСОПОЖАРНЫЙ ЦЕНТР» | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 |  |  |  | Краснопеев Юрий Васильевич |  |
|  | 5 | ФГБУ «Государственный заповедник «Центральносибирский»» | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | Корнеев Николай Анатольевич |  |