# КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

ТУРУХАНСКИЙ РАЙОН

БОРСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

04.07.2016г.                           п. Бор			        №  6-33

Об утверждении программы мероприятий и сметы к ней по подготовке и проведению торжественных мероприятий, посвященных 70-летию с момента основания п. Бор

На основании ст.27, 29 Устава Борского сельсовета, Борский сельский Совет депутатов,

РЕШИЛ:

- Утвердить программу мероприятий и смету к ней по подготовке и проведению торжественных мероприятий, посвященных 70-летию с момента основания п. Бор согласно приложениям №№ 1,2.

- Решение вступает в силу в день, следующего за днем его официального опубликования в информационном бюллетене «Борский вестник» и подлежит размещению на официальном сайте администрации Борского сельсовета Туруханского района Красноярского края www.borchane.ru.

- Контроль за исполнением решения возложить на Медведеву Т.В.

Председатель Совета депутатов                                    С.Э. Кубасов

Глава Борского сельсовета                                             И.И. Хвостова

# Приложение №1 к

Решению Борского сельского Совета депутатов № 6-33 от 04.07.2016г.

ПРОГРАММА

ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ТОРЖЕСТВЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ,

ПОСВЯЩЕННЫХ  70-ЛЕТИЮ

С МОМЕНТА ОСНОВАНИЯ П.БОР

1.Общие положения

В 2016 исполняется 70 лет с момента основания п.Бор

1.1.Администрация Борского сельсовета, при организационной поддержке Борского сельского Совета депутатов, МУК «Борский СДК», Бор СШ, Борской участковой больницы, Борской библиотеки – филиале №3, ДДТ «Островок», Борского Совета Ветеранов и граждан пожилого возраста, Борского ПОМ, аэропорта «Подкаменная Тунгуска». реализуют программу Подготовки и проведения торжественных мероприятий, посвященных 70-летия с момента основания п.Бор.

1.2.Общее руководство реализации Программы осуществляется администрацией Борского сельсовета, работа по направлениям осуществляется учреждениями и организациями п.Бор под руководством координационного совета при администрации Борского сельсовета.

1.3.Финансовая поддержка мероприятий обеспечивается средствами Администрации Туруханского района, РУК, благотворительными и спонсорскими средствами учреждений и организаций МО «Борский сельсовет»

2.Цели и задачи:

2.1. Организация и проведение торжественных мероприятий, приуроченных к 70 годовщине основания п.Бор;

2.2. Формирование патриотических чувств и сознания граждан на основе исторических ценностей, развитие чувства гордости за свою страну, свою малую Родину;

2.3. Чествование граждан пожилого возраста за значительный вклад в развитие Борского сельсовета (на протяжении года, согласно согласованным спискам и плану мероприятий).

2.4. Формирование в молодежной среде активной гражданской позиции личности, гражданского самоопределения;

3.Сроки реализации программы

3.1. Период реализации программы: ноябрь 2015 -  декабрь 2016 года;

3.2. Основные торжественные мероприятия реализуются в мае - августе 2016 года.

4.Организационное обеспечение:

- Утверждение программы и плана мероприятий по подготовке и проведению празднования 70-летия п.Бор;

- Формирование сметы расходов по разделам с учетом финансирования из районных целевых программ, а также привлеченных средств благотворительных организаций и спонсоров;

- Проведение мероприятий с участием граждан старшего поколения;

- Создание фотоматериалов и архивов для краеведческого музея п. Бор «История села».

- Публикация программы и плана проведения мероприятий для жителей и организаций МО Борский сельсовет.

5.Содержание программы:

- Организационные мероприятия

- Основные мероприятия

- План проведения массовых мероприятий, приуроченных к 70-летию основания п.Бор

5.1.ОРГАНИЗАЦИОНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

| № | Основные мероприятия | Ответственные | Сроки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Утверждение программы и плана мероприятий по подготовке и проведению празднования 70-летия п.Бор | Хвостова И.И. | 15.11.2015г. |
| 2 | Проведение заседаний оргкомитета по реализации плана мероприятий по подготовке и проведению празднования 70-летия п.Бор | Хвостова И.И. Хильченко Е.А. | с 15 ноября 2015 г. не реже 1 раза в месяц |
| 3 | Подготовка проекта писем о содействии в дополнительном финансировании, подготовке и проведении праздничных мероприятий к 70-летию с момента основания п.Бор | Хвостова И.И. | Март -апрель 2016 г. |
| 4 | Разработка концепции и утверждение плана мероприятий, сметной документации на подготовку мероприятий, посвященных 70-летию п.Бор | Координационный Совет Руководители организаций – участников проекта Медведева Т.В. | Декабрь 2015г., корректировка ежеквартально |
| 5. | Приобретение, формирование наградной символики, подарков | Администрация Борского сельсовета, | Март – май, 2016 |

5.2.ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

| № | Основные мероприятия | Ответственные | Сроки |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Организация проведения массовых культурно-досуговых мероприятий для работающего населения, пожилых граждан п. Бор, детей и молодежи | Носко Л.А. Игнатова Н.А. Нарутто Ю.С. | ноябрь 2015 – декабрь 2016 г.г. |
|  | Проведение культурно - просветительских встреч с гражданами п.Бор, организациями и учреждениями в течение года | Администрация Борского сельсовета, КЦСОН, ОДМ, Борский МУК СДК, Борский филиал ЦБС, Совет Ветеранов | ноябрь 2015 – декабрь 2016 г.г. |
|  | Подготовка к организации и проведению торжественного празднования Дня села, август 2016г. | Администрация Борского сельсовета, РУК, ОДМ, учреждения и организации п.Бор | ноябрь 2015 – август 2016 г.г. |
|  | Посадка 70 деревьев в Парке культуры и отдыха п.Бор | Хвостова И.И. Администрация Борского сельсовета | Август 2016 |
|  | Подготовка и изготовление подарочного набора | Хвостова И.И. | В течение года |
|  | Формирование, уточнение списков почетных граждан п.Бор, д.Подкаменная Тунгуска, д.Сумароково, д. Комса для определения награждения в мероприятиях, посвященных 70-летию с момента образования п.Бор | Администрация Борского сельсовета, КЦСОН, ОДМ, Совет Ветеранов | январь 2016 г. - август |
|  | Изготовление пригласительных, печать благодарственных писем, изготовление открыток от имени Главы Борского сельсовета почетным гражданам, пожилым людям к памятным датам, юбилярам из числа пожилых людей в 2016 | Мельниченко Е.В. | В течение года |
|  | Изготовление сувенирной продукции с символикой поселка | Хвостова И.И. | Декабрь 2015– август 2016гг |
|  | Активизация деятельности и поддержка Совета ветеранов, форм шефской помощи пожилым, нуждающимся в социальной поддержке гражданам, в т.ч. одиноким престарелым гражданам в оказании социально-бытовых услуг | Администрация Борского сельсовета, КЦСОН, ОДМ, Совет Ветеранов, учреждения и организации п.Бор | В течение года |
|  | Поиск и обобщение историко – библиографических, краеведческих материалов о жителях, организациях населенных пунктов п.Бор д.Подкаменная Тунгуска, д.Сумароково, д. Комса | Сергеева Н.С. Краснопеева Е.О Шотт Л.В. | В течение года |
|  | Организация выставок краеведческого музея п.Бор (определение тематики экспозиций, приобретение оборудования) | Хвостова И.И. Краснопеева Е.О. Шотт Л.В. | Март – декабрь 2016 |
|  | Информационное освещение в СМИ (газетные выпуски, радио) подготовки и проведения мероприятий, посвященных празднованию 70-й годовщины п.Бор | Нарутто Ю.С. СМИ | В течение года |
|  | Проведение дополнительных субботников по очистке и благоустройству территории МО Борский сельсовет, вывоз мусора по дополнительному графику с мест проведения массовых мероприятий | Центр по благоустройству Соколов В.Г. | Апрель – октябрь ежемесячно |

5.3.ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, ПРЕУРОЧЕННЫХ К ТОРЖЕСТВЕННОМУ ПРАЗДНОВАНИЮ ДНЯ СЕЛА 2016г

| № | Основные мероприятия | Ответственные | Сроки |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Приобретение юбилейной сувенирной, формирование подарков | Хвостова И.И., Ригонен Л.Я. Егорова З.З | до 1 июля 2016г. |
|  | Изготовление пригласительных, печать благодарственных писем, изготовление открыток от имени Главы Борского сельсовета почетным гражданам, руководителям организаций | Мельниченко Е.В. | до 10 августа 2016 |
|  | Проведение субботников и подготовка помещений учреждений для проведения праздничных мероприятий | Организации п.Бор Центр по благоустройству /Борский сельсовет/ | Ежемесячно до 15 августа |
|  | Праздничное оформление зданий предприятий и организаций, изготовление – приобретение баннеров, транспарантов, перетяжек, тематических стендов | Организации п.Бор МУК Борский СДК Центр по благоустройству | до 10 августа |
|  | Обеспечение работы общественного транспорта в праздничный день | Розов В.Б. | В день праздника |
|  | Обеспечение охраны общественного порядка и личной безопасности граждан в период проведения праздничных мероприятий | Хвостов А.П. Борскок ОП №30 | В дни праздника |
|  | Доставка и вручение поздравительных открыток и подарков. | Розов В.Б | август |
|  | Вручение адресной материальной помощи УСЗН | Егорова З.З. ЦСОН | август |
|  | Проведение конкурсов «Лучшая усадьба», «Лучший цветник», «Лучший двор многоквартирных домов» | Администрация Борского сельсовета | август |
|  | Книжно - иллюстративная выставка Борской библиотеки – филиала ЦБС | Сергеева Н.С. /Борская библиотека/ | август |
|  | Презентация передвижной музейной экспозиции краеведческого музея «История села» | Краснопеева Е.О. Краеведческий музей ДДТ «Островок» | август |
|  | Выставка-ярмарка «Ремесленное село»» | Носко Л.А. /Борский СДК/ | 20-21 августа |
|  | Спортивные соревнования «День физкультурника» по игровым видам спорта | Розов В.Б Нарутто Ю.С. Казанцева К.Я | В день праздника 10.00 – 14.00 |
|  | Выступление самодеятельных коллективов п.Бор, приглашенного ВИА коллектива | Носко Л.А. | В праздничный день 10.00-14.00 |
|  | Праздничная программа с участием тематических площадок учреждений п.Бор Проведение конкурсов " | Носко Л.А. /Борский СДК/ Профсоюзные комитеты | В праздничный день 14.00 – 16.00 |
|  | Парад молодых пар и новорожденных 2016г. | Сергеева Н.С. | 16.00 -17.00 |
|  | Праздничный концерт, посвященный 70-летию с момента основания п.Бор | Носко Л.А. /Борский СДК/ | Праздничный день 17.00 - Концерт |
|  | Торжественный банкет для почетных гостей и жителей Борского сельсовета | Администрация Борского сельсовета | Праздничный день 19.00-21.00 |
|  | Праздничная дискотека | Носко Л.А. /Борский СДК/ | 21.00 – 22.00 часов |
|  | Медиашоу «Мой любимый Бор» | Нарутто Ю.С. | 22.00 – 23.00 часов |
|  | Праздничный салют | Розов В.Б. | 23.00 |
|  | Подготовка и печать объявления о праздничных мероприятиях | Нарутто Ю.С. | до 10 августа 2016г |

|  |  |  |  |  | Приложение №2 к Решению Борского сельского Совета депутатов № 6-33 от 04.07.2016г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Смета расходов для подготовки и проведения торжественных мероприятий, посвященных 70-летию с момента основания п. Бор |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие | единица изм. | кол-во | цена, тыс. руб. | стоимость тыс. руб. | примечание |
| 1. | Сувенирная продукция |  |  |  |  |  |
|  | Флаг сельсовета, большой | шт. | 20 | 1,25 | 25 |  |
|  | Флаг России | шт. | 20 | 1,25 | 25 |  |
|  | Шары для гирлянд и украшения (пачка 100 шт.) | пачка | 20 | 1,5 | 30 |  |
| 2. | Проведение праздника |  |  |  |  |  |
|  | Салют | шт. | 1 | 100 | 100 |  |
| 3. | Конкурсы, почетный гражданин |  |  |  |  |  |
|  | Выборы почетного гражданина, ценный приз | шт. | 3 | 10 | 30 |  |
|  | Конкурсы по благоустройству, | шт. | 25 | 3 | 75 |  |
|  | Игровые конкурсы, призы | шт. | 60 | 0,5 | 30 |  |
| 4. | Спортивные мероприятия |  |  |  |  |  |
|  | Спортивные мероприятия, соревнования команд по игровым видам спорта, ГТО и пр. | комп. | 1 | 75 | 75 |  |
| 5. | Оборудование для проведения праздников |  |  |  |  |  |
|  | Выставочный стенд, демонстрационная система | шт. | 6 | 5 | 30 |  |
|  | Итого по смете |  |  |  | 420 |  |